## Foglio1
PRE-MITIGAZIONE |  |  |  | MITIGAZIONE | POST-MITIGAZIONE |  |  | GRAVITA' DEL RISCHIO | PROBABILITA' DEL RISCHIO | LIVELLO DEL RISCHIO
RISCHIO | GRAVITA' | PROBABILITA' | LIVELLO |  | GRAVITA' | PROBABILITA' | LIVELLO | ACCETTABILE | IMPROBABILE | BASSO
Problemi di scalabilità | INTOLLERABILE | PROBABILE | ESTREMO | Implementare autoscaling e monitoraggio delle prestazioni | TOLLERABILE | POSSIBILE | MEDIO | TOLLERABILE | POSSIBILE | MEDIO
Ritardi nello sviluppo | INDESIDERABILE | POSSIBILE | ALTO | Utilizzare metodologie agile, monitoraggio stretto delle tempistiche | ACCETTABILE | IMPROBABILE | BASSO | INDESIDERABILE | PROBABILE | ALTO
Vulnerabilità alla sicurezza | INTOLLERABILE | PROBABILE | ESTREMO | Implementare protocolli di sicurezza, regolari test di penetrazione | TOLLERABILE | IMPROBABILE | BASSO | INTOLLERABILE |  | ESTREMO
Interruzioni del servizio | INTOLLERABILE | POSSIBILE | ESTREMO | Implementare soluzioni di backup e disaster recovery | TOLLERABILE | IMPROBABILE | BASSO
Superamento del budget | INDESIDERABILE | POSSIBILE | ALTO | Monitorare strettamente il budget e le tempistiche del progetto | ACCETTABILE | IMPROBABILE | BASSO
Cambiamenti nei requisiti | INDESIDERABILE | PROBABILE | ALTO | Utilizzare metodologie di gestione agile per adattarsi ai cambiamenti | ACCETTABILE | IMPROBABILE | BASSO
Problemi di integrazione | INDESIDERABILE | PROBABILE | ALTO | Pianificare e testare l'integrazione con i sistemi universitari | TOLLERABILE | POSSIBILE | MEDIO
Problemi di performance | INTOLLERABILE | PROBABILE | ESTREMO | Ottimizzazione del DB e auto-scaling per gestire carichi variabili | TOLLERABILE | IMPROBABILE | BASSO
Carenza di supporto post-lancio | INDESIDERABILE | POSSIBILE | ALTO | Stabilire un team dedicato al supporto post-lancio | ACCETTABILE | IMPROBABILE | BASSO
Scarsa qualità dei dati | INTOLLERABILE | PROBABILE | ESTREMO | Implementare meccanismi di verifica e pulizia dei dati | TOLLERABILE | IMPROBABILE | BASSO
Resistenza al cambiamento | INDESIDERABILE | POSSIBILE | ALTO | Educare e comunicare i benefici del portale agli utenti e alle università | ACCETTABILE | IMPROBABILE | BASSO
Cyber-attacchi | INTOLLERABILE | POSSIBILE | ESTREMO | Implementare robusti protocolli di sicurezza e monitoraggio continuo | TOLLERABILE | IMPROBABILE | BASSO
Problemi di accessibilità | INDESIDERABILE | PROBABILE | ALTO | Seguire le linee guida WCAG per l'accessibilità durante lo sviluppo | ACCETTABILE | IMPROBABILE | BASSO
Difficoltà di utilizzo su dispositivi mobili | INDESIDERABILE | POSSIBILE | ALTO | Assicurarsi che il portale sia mobile-friendly e testato su vari dispositivi | ACCETTABILE | IMPROBABILE | BASSO