## Foglio1
|  |  |  | Luglio | [22 empty] | Agosto | [21 empty] | Settembre | [20 empty] | Ottobre | [22 empty] | Novembre
| Start | Days | Resources | time axis 2024-07-01 to 2024-11-29
Requisiti funzionali
Gestione di due tipologie di utenti: amministratore e studente
Creare pagina Login | 2024-07-31 | 1 | 2 | bar: 2024-07-31
Creare pagina Registrazione | 2024-07-31 | 1 | 2 | bar: 2024-07-31
Gestione delle informazioni utente nel DB | 2024-08-01 | 1 | 1 | bar: 2024-08-01
Scelta algoritmo di cifratura | 2024-08-02 | 1 | 2 | bar: 2024-08-02
Implementazione cifratura | 2024-08-05 | 1 | 1 | bar: 2024-08-05
Visualizzazione dettagli università
Scelta informazioni dell'università da mostrare | 2024-08-09 | 1 | 2 | bar: 2024-08-09
Progettazione grafica della pagina | 2024-08-12 | 2 | 1 | bar: 2024-08-12 to 2024-08-13
Implementazione della pagina relativa all'università | 2024-08-14 | 3 | 1 | bar: 2024-08-14 to 2024-08-16
Visualizzazione dettagli offerta Erasmus
Scelta informazioni dell'offerta da mostrare | 2024-08-09 | 1 | 2 | bar: 2024-08-09
Progettazione componente grafica dell'offerta | 2024-08-12 | 2 | 1 | bar: 2024-08-12 to 2024-08-13
Implementazione componente relativa all'offerta | 2024-08-14 | 2 | 1 | bar: 2024-08-14 to 2024-08-15
Ricerca e filtri delle offerte
Implementazione filtri | 2024-08-19 | 3 | 2 | bar: 2024-08-19 to 2024-08-21
Implementazione ricerca globale | 2024-08-22 | 3 | 1 | bar: 2024-08-22 to 2024-08-26
Visualizzazione tramite mappa delle offerte disponibili
Scelta della tecnologia da utilizzare per la visualizzazione tramite mappa | 2024-08-27 | 1 | 2 | bar: 2024-08-27
Implementazione della pagina web | 2024-08-28 | 3 | 1 | bar: 2024-08-28 to 2024-08-30
Integrazione tra la tecnologia scelta e la pagina web | 2024-09-02 | 1 | 1 | bar: 2024-09-02
Gestione sistema di statistiche in base ai questionari di gradimento
Scelta informazioni da mostrare | 2024-09-03 | 3 | 3 | bar: 2024-09-03 to 2024-09-05
Scelta modalità di visualizzazione | 2024-09-06 | 2 | 2 | bar: 2024-09-06 to 2024-09-09
Implementazione della pagina di statistiche | 2024-09-10 | 2 | 2 | bar: 2024-09-10 to 2024-09-11
Implementazione della pagina dei questionari | 2024-09-12 | 2 | 2 | bar: 2024-09-12 to 2024-09-13
Gestione sistema di notifiche studente
Implementazione notifiche studente | 2024-09-16 | 4 | 2 | bar: 2024-09-16 to 2024-09-19
Gestione sistema di notifiche admin
Implementazione notifiche admin | 2024-09-20 | 4 | 2 | bar: 2024-09-20 to 2024-09-25
Requisiti di Marketing
Creazione di materiali promozionali | 2024-10-30 | 7 | 1 | bar: 2024-10-30 to 2024-11-07
Analisi della concorrenza e differenziazione del portale rispetto ad altri servizi simili | 2024-07-01 | 5 | 3 | bar: 2024-07-01 to 2024-07-05
Requisiti di Finanziari
Stima dei costi per lo sviluppo del software, l'acquisto di risorse e la promozione del portale | 2024-07-08 | 3 | 2 | bar: 2024-07-08 to 2024-07-10
Definizione delle tariffe di utilizzo per le università e altre entità interessate | 2024-07-16 | 2 | 2 | bar: 2024-07-16 to 2024-07-17
Requisiti di Infrastruttura
Analisi dei costi-benefici di ciasun hosting | 2024-07-11 | 3 | 2 | bar: 2024-07-11 to 2024-07-15
Implementazione di protocolli di sicurezza per proteggere i dati sensibili | 2024-08-06 | 3 | 1 | bar: 2024-08-06 to 2024-08-08
Requisiti non Funzionali
Usabilità e User Experience
Design dell'interfaccia grafica | 2024-07-18 | 5 | 1 | bar: 2024-07-18 to 2024-07-24
Affidabilità e Disponibilità
Documentare i tipi di errori che si possono presentare | 2024-10-07 | 4 | 2 | bar: 2024-10-07 to 2024-10-10
Implementazione di test per ogni funzionalità | 2024-10-07 | 8 | 3 | bar: 2024-10-07 to 2024-10-16
Prestazioni e Scalabilità
Configurare meccanismi di auto-scaling per aggiungere o rimuovere risorse in base al carico. | 2024-10-17 | 4 | 2 | bar: 2024-10-17 to 2024-10-22
Implementazione di tecniche di ottimizzazione del DB | 2024-10-23 | 5 | 2 | bar: 2024-10-23 to 2024-10-29
Requisiti di Supporto Post-Lancio
Creazione di un servizio di assistenza dedicato per segnalare problemi tecnici | 2024-09-26 | 3 | 1 | bar: 2024-09-26 to 2024-09-30
Utilizzo di strumenti di monitoraggio per prestazioni del sistema e identificare eventuali problemi | 2024-10-11 | 4 | 1 | bar: 2024-10-11 to 2024-10-16
Creazione della documentazione del sistema | 2024-09-26 | 7 | 2 | bar: 2024-09-26 to 2024-10-04
Requisiti di Integrazione
Realizzazione di un servizio per la conversione dei dati tra le università e il nostro sistema | 2024-07-25 | 4 | 2 | bar: 2024-07-25 to 2024-07-30